Муниципальная Программа «Безопасность»,

подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной

безопасности на 2014-2020 годы»

с. Алнаши

6.1.1. Паспорт муниципальной Подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности».

| Наименование программы | Безопасность |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности. |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Алнашский район» |
| Ответственный исполнитель | Сектор по делам ГО и ЧС Администрации Алнашского района. |
| Соисполнители | - Управление образования Администрации Алнашского района; - Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации района; - Администрации муниципальных образований-поселений (по согласованию) |
| Цель и задачи | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Алнашского района |
| Целевые показатели (индикаторы) | - повышение пожарной безопасности и защищенности населения района от ЧС природного и техногенного характера; - реализация установленных муниципальными нормативными правовыми актами задач по совершенствованию и развитию единой дежурно-диспетчерской службы района; - рациональное использование бюджетных и привлеченных средств для развития и совершенствования единой дежурно-диспетчерской службы района; - обеспечение приоритетных направлений в развитии систем оповещения и информирования населения района; - дальнейшее развитие и совершенствование сети наблюдения за пожарной обстановкой на объектах с массовым пребыванием людей, обеспечение скоординированности действий органов управления и районных спасательных служб по локализации и ликвидации ЧС природного и техногенного характера; - организация взаимодействия всех органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и спасательных служб района, привлекаемых к мероприятиям по ликвидации пожаров и ЧС природного и техногенного характера, а также ЧС; - совершенствование системы подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, в области пожарной безопасности. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации Подпрограммы: 2014-2020 годы, без разделения на этапы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Алнашский район» и муниципальных образований-поселений, иных источников финансирования. | Реализация Подпрограммы предусматривает привлечение средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Алнашский район» и муниципальных образований-поселений, иных источников финансирования. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 39943,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 5048,0 тыс. руб.; 2015 год – 5665,0 тыс. руб.; 2016 год – 5703,0 тыс. руб.; 2017 год – 5772,0 тыс. руб.; 2018 год – 5844,0 тыс. руб.; 2019 год – 5917,0 тыс. руб.; 2020 год – 5994,0 тыс. руб. За счет средств бюджета Удмуртской Республики общий объем финансирования составляет – 7000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1000,0 тыс. руб.; 2015 год – 1000,0 тыс. руб.; 2016 год – 1000,0 тыс. руб.; 2017 год – 1000,0 тыс. руб.; 2018 год – 1000,0 тыс. руб.; 2019 год – 1000,0 тыс. руб.; 2020 год – 1000,0 тыс. руб. За счет средств бюджета муниципального образования «Алнашский район» и муниципальных образований-поселений общий объем финансирования составляет 25253,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 3058,0 тыс. руб.; 2015 год – 3641,0 тыс. руб.; 2016 год – 3643,0 тыс. руб.; 2017 год – 3676,0 тыс. руб.; 2018 год – 3710,0 тыс. руб.; 2019 год – 3744,0 тыс. руб.; 2020 год – 3781,0 тыс. руб. За счет средств внебюджетных источников объем финансирования составляет 7690,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 990,0 тыс. руб.; 2015 год – 1024,0 тыс. руб.; 2016 год – 1060,0 тыс. руб.; 2017 год – 1096,0 тыс. руб.; 2018 год – 1134,0 тыс. руб.; 2019 год – 1173,0 тыс. руб.; 2020 год – 1213,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком основных мероприятий Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных законодательством Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Алнашский район» и муниципальных образований-поселений (очередной финансовый год и плановый период). Объемы финансирования из бюджетов Удмуртской Республики, муниципального образования «Алнашский район» и муниципальных образований-поселений, предусмотренные настоящей Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с принятыми законами (решениями) о бюджетах всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера за счёт: - совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района; - развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций; - проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера должно снизиться в 2 раза. Число пожаров и ЧС, повлекших за собой смерть граждан и нанесших большой материальный ущерб, должно снизиться в 2 раза. Время на оповещение руководящего состава районного звена Удмуртской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТП РСЧС) и населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с крупными пожарами, ЧС природного и техногенного характера, должно сократиться в 2 раза. |

Сводная таблица финансирования программных мероприятий (тыс. руб.)

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 5939 | 6119 | 6276 | 6468 | 6668 | 6873 | 7088 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 3949 | 4095 | 4216 | 4372 | 4534 | 4700 | 4875 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| За счет средств внебюджетных источников | 990 | 1024 | 1060 | 1096 | 1134 | 1173 | 1213 |

Характеристика сферы деятельности

За период с 2009 по 2013 годы чрезвычайных ситуаций техногенного характера не объявлялось, объявлялся режим чрезвычайной ситуации природного характера два раза в 2010 и 2013 годах в связи с погодными условиями, связанными с засухой.

Однако следует отметить, что практически каждый год регистрируются аварийные ситуации природного характера. Наиболее часто регистрируемые: осадки в виде дождя и снега с порывами шквалистого ветра скоростью от 20 до 25 м/с. Так 26 июня 2013 года по  территории района проходил теплый участок атмосферного фронта, что сопровождалось осадками в виде дождя (местами) и шквалистым ветром, в результате произошли разрушения кровли жилых в с. Варзи-Ятчи и д. Ляли, ущерб составил порядка полумиллиона рублей.

За 5 лет в Алнашском районе произошло 127 пожаров с ущербом 8 445,9 тыс. рублей. В огне погибло 14 человек.  100 пожаров, или 78,5 % от общего количества происходит в жилом секторе района. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем – 47 (47 %), неисправность электрического хозяйства - 36  (36 %), неисправность печного отопления - 10 (10 %).

Большее количество пожаров, происшедшие по выше указанным причинам, относятся к профилактируемым, а следовательно большинство из них можно было бы предотвратить или свести последствия к минимуму. Однако, состояние добровольных противопожарных формирований, износ пожарной техники которых достиг  критической отметки.   На вооружении подразделений ДПК имеется 6 пожарных автомобилей и 4 единицы приспособленной для тушения техники. Почти 100 % автомобилей и вооружения требует замены в связи с истекшим сроком эксплуатации. Укомплектованность пожарно-техническим вооружением и оборудованием не превышает 25 % от норм положенности, обеспеченность горюче-смазочными материалами составляет 50 %. Отсутствие в подразделениях ДПК средств связи не позволяют оперативно решать вопросы получения информации о пожарах, своевременного привлечения сил и средств.

Тревогу вызывает состояние источников  противопожарного водоснабжения населенных пунктов. Забор воды для целей пожаротушения в районе осуществляется от  163 пожарных гидранта (далее – ПГ), из них 9 ПГ находятся в неисправном состоянии, что составляет 6 % от общего количества ПГ, из 75 пожарных водоёмов (далее – ПВ), в неисправном состоянии 1 или 1,3 %. Из 94 водонапорных башен (далее – ВБ), 75 или 79,8 % не оборудованы устройством для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Все 83 естественных водоема находятся в исправном состоянии, но только на 8 из них оборудованы площадки для забора воды для целей пожаротушения.

Значительное количество пожаров и большинство погибших, пострадавших в огне связаны с неосторожным обращением с огнем в результате пьянства и не соблюдения элементарных правил противопожарной безопасности. Однако профилактическая и разъяснительная работа по противопожарной безопасности на различных уровнях ведется недостаточно, нет средств  на наглядную агитацию и пропаганду и в целом на профилактическую работу.

Несмотря на некоторое сокращение пожаров в 2013 году, сложившееся противопожарное состояние объектов экономики и жилого фонда района может привести к серьезному обострению обстановки с пожарами, что  может в дальнейшем потребовать привлечения значительных финансовых средств из бюджета района.

Основными проблемными вопросами предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации мер пожарной безопасности являются:

- недостаток финансовых средств в бюджетах муниципальных образований-поселений Алнашского района на эти цели;

- низкий уровень знаний населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- несоблюдение требований правил пожарной безопасности населением;

Целевой программный подход к решению задач по обеспечению безопасности населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения мер пожарной безопасности позволит значительно снизить показатели гибели и травматизма людей на территории района;

Достижение экономического эффекта возможно за счет:

- совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Данные о пожарах

| Показатели по техногенным (природным) пожарам | 2013 год | 2012 год | 2011 год | 2010 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во техногенных (природных) пожаров: | 19 | 23 | 31 | 25 | 29 |
| Ущерб, тыс.руб. | 2147,413 | 1313,939 | 2371,142 | 2745,994 | 1800,300 |
| Погибло людей, чел., | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| в т.ч. детей, число |  |  |  | 0 | 0 |
| Травмировано при пожарах, чел. | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| Уничтожено строений, ед. | 19 | 19 | 60 | 53 | 21 |
| Погибло скота, голов | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Уничтожено техники, ед. | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |

- 6.1.2. Приоритеты, цели и задачи

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях и пожарах, в соответствии с п. 8, 9 ст. 14 и п. 7, 21 ст. 15 Федерального закона от 06.01.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Целью Подпрограммы является: организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер пожарной безопасности.

Достижение цели Подпрограммы возможно путём решения следующих задач:

- совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

6.1.3. Целевые показатели (индикаторы)

Целевые показатели (индикаторы) приведены в таблице (приложение 1).

- 6.1.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма будет реализована с 2014 по 2020 годы без разделения на этапы.

- 6.1.5. Основные мероприятия

Ответственные исполнители и соисполнители:

Сектор по делам ГО и ЧС Администрации Алнашского района, Управление образования  Администрации Алнашского района, Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации района, Администрации муниципальных образований-поселений.

Срок реализации Подпрограммы: 2014-2020 годы.

Снижение гибели и травматизма людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера за счёт:

- совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера должно снизиться в 2 раза.

Число пожаров и ЧС, повлекших за собой смерть граждан и нанесших большой материальный ущерб, должно снизиться в 2 раза.

Время на оповещение руководящего состава районного звена Удмуртской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТП РСЧС) и населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с крупными пожарами, ЧС природного и техногенного характера, должно сократиться в 2 раза.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приведен в таблице (приложение 2).

Подпрограмма предполагает использование следующих принципов, обеспечивающих обоснованный выбор программных мероприятий и сбалансированное решение основного комплекса задач:

-  системный подход, комплексность, концентрация на приоритетных направлениях;

- оценка результатов и показателей эффективности Подпрограммы, которая осуществляется на основе расчета целевых индикаторов.

Муниципальные заказчики Подпрограммы:

- являются главными распорядителями выделенных на реализацию Подпрограммы бюджетных средств и обеспечивают (контролируют) их эффективное и целевое использование в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

- формируют предложения к проекту решения районного Совета депутатов муниципального образования о бюджете по финансированию Подпрограммы на очередной финансовый год;

- и осуществляют методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

- несут ответственность, осуществляют координацию действий и контроль за выполнением программных мероприятий по достижению планируемых целевых показателей;

- ежемесячно до 5 числа готовят и представляют координатору Подпрограммы информацию о ходе выполнения программных мероприятий по форме, утверждаемой координатором Подпрограммы.

- 6.1.6. Меры муниципального регулирования

Администрация Алнашского района - заказчик Подпрограммы осуществляет управление за ходом реализации Подпрограммы, обеспечивая согласованные действия исполнителей и соисполнителей. Заказчик Подпрограммы несет ответственность за достижение целей и решение задач Подпрограммы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности.

Координатор Подпрограммы:

- несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности муниципальных заказчиков, 
          - обеспечивает их согласованные действия по реализации мероприятий Подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию бюджетных средств;

- осуществляет проведение мониторинга о ходе реализации Подпрограммы;

- ежеквартально до 10 числа следующего месяца готовит и представляет в отдел экономики и планирования Администрации Алнашского района информацию о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств;

- ежегодно до 1 марта готовит и представляет в отдел экономики и планирования Администрации Алнашского района доклад о ходе работ по реализации Подпрограммы.

- с учетом выделенных на реализацию Подпрограммы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

- по запросу Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные сроки направляет оперативную информацию о реализации Подпрограммы;

- несет ответственность за целевое и рациональное использование бюджетных средств, осуществляет закупку товаров, работ, услуг).

Исполнитель Подпрограммы сектор по делам ГО и ЧС Администрации Алнашского района; соисполнители Управление образования  Администрации Алнашского района; Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации района; Администрации муниципальных образований-поселений:

- осуществляют текущее управление и контроль за реализацией программных мероприятий;

- формируют предложения к проекту решения о бюджете по финансированию Подпрограммы на очередной финансовый год;

- согласовывают сроки выполнения мероприятий Подпрограммы, предложения по объемам и источникам финансирования;

-  осуществляют методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

- осуществляют координацию действий и текущий контроль за выполнением программных мероприятий по достижению планируемых целевых показателей;

- готовят и представляют в установленные сроки в отдел экономики и планирования Администрации Алнашского района информацию о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств;

- готовят и представляют в установленные сроки (ежегодно) в отдел экономики и планирования Администрации Алнашского района  доклад о ходе работ по реализации Подпрограммы.

- 6.1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых

- в рамках муниципальной подпрограммы

Прогноз сводных показателей не требуется.

- 6.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного

- самоуправления, организациями и гражданами

- Администрация Алнашского района осуществляет управление ходом реализации Подпрограммы, обеспечивая согласованные действия муниципальных заказчиков. Муниципальные заказчики Подпрограммы осуществляют текущее управление и контроль за 
реализацией программных мероприятий.

- 6.1.9. Ресурсное обеспечение

Реализация Подпрограммы предусматривает привлечение средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Алнашский район», бюджетов муниципальных образований-поселений района и иных источников финансирования.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 39943,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 5048,0 тыс. руб.;

2015 год – 5665,0 тыс. руб.;

2016 год – 5703,0 тыс. руб.;

2017 год – 5772,0 тыс. руб.;

2018 год – 5844,0 тыс. руб.;

2019 год – 5917,0 тыс. руб.;

2020 год – 5994,0 тыс. руб.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики общий объем финансирования составляет – 7000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1000,0 тыс. руб.;

2015 год – 1000,0 тыс. руб.;

2016 год – 1000,0 тыс. руб.;

2017 год – 1000,0 тыс. руб.;

2018 год – 1000,0 тыс. руб.;

2019 год – 1000,0 тыс. руб.;

2020 год – 1000,0 тыс. руб.

За счет средств бюджета муниципального образования «Алнашский район» и муниципальных образований-поселений общий объем финансирования составляет 25253,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 3058,0 тыс. руб.;

2015 год – 3641,0 тыс. руб.;

2016 год – 3643,0 тыс. руб.;

2017 год – 3676,0 тыс. руб.;

2018 год – 3710,0 тыс. руб.;

2019 год – 3744,0 тыс. руб.;

2020 год – 3781,0 тыс. руб.

За счет средств внебюджетных источников объем финансирования составляет 7690,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 990,0 тыс. руб.;

2015 год – 1024,0 тыс. руб.;

2016 год – 1060,0 тыс. руб.;

2017 год – 1096,0 тыс. руб.;

2018 год – 1134,0 тыс. руб.;

2019 год – 1173,0 тыс. руб.;

2020 год – 1213,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком основных мероприятий Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами МО «Алнашский район» (очередной финансовый год и плановый период).

Объемы финансирования из бюджетов Удмуртской Республики, МО «Алнашский район», бюджетов муниципальных образований-поселений района и иных источников финансирования, предусмотренные настоящей Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с принятыми законами (решениями) о бюджетах всех уровней.

- 6.1.10. Риски и меры по управлению рисками

Реализация Подпрограммы зависит от ряда рисков, которые могут оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов Подпрограммы.

IIpи реализации муниципальной Подпрограммы осуществляются меры, направленные на управление риском.

Управление риском представляет собой систематическую работу по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики и постановлений Администрации Алнашского района, предусматривающее непрерывное  обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации муниципальной Подпрограммы следует отнести правовые, экономические, финансовые и управленческие риски.

К правовым рискам можно отнести риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном  уровне), риски, связанные с судебными спорами.

Экономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации Подпрограммы обеспечит управление данными рисками. Пpoведение экономического анализа по использованию ресурсов Подпрограммы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Подпрограммы позволит  реализовать мероприятия в полном объеме.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению мунипипальным имуществом, перераспределением полномочий, между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих па реализацию Подпрограммы.

6.1.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе пожаров за счёт:

- совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- повышение эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться путем сопоставления фактических и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, анализа выполнения основных мероприятий  Подпрограммы.

В результате реализации Подпрограммы ожидается уменьшение происшествий, снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе пожаров на территории района  за счёт:

- организации и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных, торфяных пожаров, сельхоз. палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос);

- строительства (монтажа) искусственных пожарных водоемов;

- организации оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- содержания и оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения;

- содержания и развития единой дежурно-диспетчерской службы района;

- монтажа, ремонта, модернизации и обслуживания пожарной сигнализации.

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

Муниципальная Программа «Безопасность»,

подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной

безопасности на 2014-2020 годы»

Исполнитель: Сектор по делам ГО и ЧС Администрации Алнашского района

Первый заместитель

главы Администрации района						В.А. Медведев

_________________________

Заместитель главы

Администрации района

по экономике								В.Т. Сабуров

_________________________

Заместитель главы

Администрации района

по финансам									А. В. Семенов

_________________________

Начальник ГУ МЧС России

по Удмуртской Республике

генерал-майор								П.М. Фомин

_________________________