Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Современная школа» за 2022 год и истекший период 2023 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счётного органа муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2022 год, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» от 23.12.2022г. №19 и распоряжением председателя Контрольно-счетного органа о проведении контрольного мероприятия от 10.11.2023 года №13 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Современная школа» за 2022 год и истекший  период 2023 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 ноября по 01 декабря 2023 года.

Проверяемый период: 2022 год и истекший период 2023 года (по состоянию на 31 октября).

Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Варзи-Ятчинская средняя общеобразовательная школа.

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, использованные на реализацию национального проекта «Современная школа».

Цель контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Современная школа».

Результаты контрольного мероприятия отражены в акте о проведении контрольного мероприятия от 01.12.2023 года.

В ходе выборочной проверки выявлено нарушение исполнения муниципального контракта в части исполнения обязанностей по срокам выполненных работ и оплаты выполненных работ.

В нарушение ч.ч.5,6,7,8 статьи 34 №44-ФЗ к поставщику не предприняты меры по взысканию пеня и штрафов за нарушение сроков исполнения обязательств.

В нарушение пункта 2 части 8 статьи 16 №44-ФЗ не внесены изменения в план-график.

Не целевого использования бюджетных средств не выявлено.