| Удмурт Элькунысь Алнаш ёрослэн Администрациез |  | Администрация Алнашского района Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2015                                                                                                           № 566

с. Алнаши

О внесении изменений в постановление Администрации Алнашского района от 03.04.2014 г. № 269 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Алнашский район»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Алнашский район», Администрация Алнашского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Алнашский район" (далее – Порядок), утвержденный постановлением  Администрации Алнашского района от 03.04.2014 г. № 269 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Алнашский район»,  следующие изменения:

1.1.  Раздел 6 «Контроль реализации муниципальных программ» Порядка изложить в следующей редакции:

«6. Контроль реализации муниципальных программ

6.1. Контроль реализации муниципальных программ осуществляется на основе составления  годового отчета о реализации муниципальных программ, ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

6.2. Составление годового отчета о реализации муниципальной программы организует координатор. Составление годового отчета о реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

6.3. Годовой отчет о реализации муниципальной программы, утвержденный координатором, направляется в отдел экономики и планирования Администрации и Управление финансов Администрации до 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.4. В составе годового отчета о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:

1) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Алнашский район" на реализацию муниципальной программы – по форме 1 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

2) отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования – по форме 2 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

3) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по форме 3 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

4) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – по форме 4 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

5) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме 5 согласно приложению 3 к настоящему Порядку:

6) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по форме 6 согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

6.5. К годовому отчету прилагается доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:

1) основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

2) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

3) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;

экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;

исполнения плана по реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году с нарушением запланированных сроков;

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).

6.6. По каждой муниципальной программе ответственный исполнитель ежегодно проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 4 к настоящему Порядку).

6.7. Отдел экономики и планирования Администрации ежегодно, на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ, сведений об оценке эффективности муниципальных программ разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

1) сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ;

4) сведения об оценке эффективности муниципальных программ.

6.8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в срок до 1 марта года, следующего за отчетным заместитель главы Администрации по экономике представляет главе муниципального образования «Алнашский район».

По результатам рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрацией муниципального образования "Алнашский район" принимаются решения:

1) об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ;

2) о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

6.9. Годовой отчет о реализации муниципальных программ, сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещаются на официальном сайте муниципального образования "Алнашский район".»

1.2  в разделе 7 «Полномочия координаторов, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ»;

в подпункте 7) пункта 7.1 слова «ежеквартальных и годового отчетов» заменить словами «годового отчета»;

в подпункте 8) пункта 7.1 слова «ежеквартального и» исключить;

в подпункте 1) пункта 7.2. слова «ежеквартального и» исключить;

в подпункте 2) пункта 7.3. слова «ежеквартальных и годового отчетов» заменить словами «годового отчета».

1.3. в пункте 8.1. раздела 8 «Формирование кода аналитической программной классификации» слова «ежеквартальных и годового отчетов» заменить словами «годового отчета»;

1.4. заголовок приложения 3 к Порядку изложить в следующей редакции: «Форма годового отчета о реализации муниципальной программы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Алнашский район» по экономике.

Глава Администрации

Алнашского района                                                А.В. Семенов

Шакина Т.А. (34150)3-24-07