Удмурт Элькунысь                          Администрация Алнашского района

# Алнаш ёрослэн Администрациез      Удмуртской Республики

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2013                                                                                                                                     № 238

с. Алнаши

Об утверждении муниципальной  целевой программы «Развитие культуры, межнациональных отношений и туризма» на 2013-2016 годы

Администрация Алнашского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу «Развитие культуры, межнациональных отношений и туризма» на 2013-2016 годы (далее - Программа).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Н.А. Уразбахтину.

Глава Администрации

Алнашского района                                                                                В.П.Бобров

Утверждена

постановлением  Администрации

Алнашского района

от   22.03.2013 г. № 238

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТУРИЗМА

НА ТЕРРИТОРИИ МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» НА 2013 - 2016 ГОДЫ»

I. Паспорт муниципальной целевой программы

"Развитие культуры, межнациональных отношений и туризма на территории

МО «Алнашский район» на 2013 - 2016 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры, межнациональных отношений и туризма на территории МО «Алнашский район» на 2013 - 2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Республиканская целевая программа «Культура Удмуртии» (2010 — 2014г.г.), |
| Заказчик Программы | Министерство культуры, печати и информации УР, Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации МО «Алнашский район» |
| Разработчики Программы | Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации МО «Алнашский район» |
| Исполнители Программы | Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации МО «Алнашский район» и подведомственные муниципальные учреждения культуры |
| Цели Программы | - Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступа к культурным ценностям; - Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристической базы на территории МО «Алнашский район» |
| Задачи Программы | 1) сохранение культурного наследия Алнашского района; 2) поддержка и пропаганда лучших традиций музыкального и хореографического искусства; 3) всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования; 4) осуществление модернизации музейной и библиотечной деятельности, создание условий для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда, обеспечения библиотек книжными изданиями; 5) сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Алнашского района, обеспечение творческой деятельности населения; 6) поддержка и развитие национально-культурных объединений района; 7) формирование системы продвижения туристского продукта и его рекламно-информационное обеспечение; 8) увеличение внутреннего и въездного туристских потоков; 9) содействие развитию инфраструктуры и материальной базы туризма; 10) повышение качества и доступности предоставляемых туристских услуг; 11) увеличение разнообразия турпродуктов; 12) привлечение инвестиций в сферу туризма; 13) укрепление и обновление материально-технической базы учреждений культуры, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение); 14) внедрение информационных продуктов и технологий. |
| Целевые индикаторы Программы | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 чел. населения; количество посещений музеев на 1000 чел. населения; доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейного фонда; удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений; процент охвата эстетическим образованием детей от 5 до 18 лет через обучение в детской школе искусств; количество туристов, посетивших объекты туризма Алнашского района; количество сохранённых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МО «Алнашский район». |
| Годы реализации Программы | 2013 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 9857,11 тыс. руб. (Бюджет — 8797,11 тыс. руб.; внебюджет - 1060,0 тыс. руб), а именно: 2013 год – 1331,5 тыс. руб.: - бюджет МО «Алнашский район» - 831,5 тыс. руб.; - внебюджет - 500,0 тыс. руб.; 2014 год - 2897,87 тыс. руб.: - бюджет МО «Алнашский район» - 2757,87 тыс. руб. - внебюджет -140,0 тыс. руб.; 2015 год - 2921,37 тыс. руб.: - бюджет МО «Алнашский район» - 2586,37 тыс. руб. - внебюджет - 335,0 тыс. руб.; 2016 год - 2706,37 тыс. руб.: - бюджет МО «Алнашский район» - 2621,37 тыс. руб. - внебюджет - 85,0 тыс. руб. Объемы финансирования из бюджета Алнашского района, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с бюджетом МО «Алнашский район» на очередной финансовый год и плановый период. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным нормативным актом Администрации МО «Алнашский район». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - создать благоприятные условия для культурной деятельности и свободного доступа населения к культурным ценностям; - повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры; - обеспечить сохранность культурного наследия Алнашского района, в том числе музейных ценностей, библиотечных фондов, недвижимых памятников истории и культуры; - повысить конкурентоспособность турпродукта и увеличить количество туристов, посещающих Алнашский район; - укрепить материально-техническую базу учреждений культуры. |

II. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Разработка Программы вызвана необходимостью определения  основных направлений и комплекса программных мероприятий по развитию отрасли на  данный период.

Программа основывается на приоритетном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей.  Положения Программы ориентированы на преемственность культурных традиций  Алнашского района и необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества, а так же создание конкурентоспособного турпродукта. Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному наследию является одной из важнейших общественно-государственных задач современного этапа культурного развития. Работа по сохранению и восстановлению традиций народной духовной и материальной культуры требует применения программных средств и методов, организационной и финансовой поддержки. Решение проблем сохранения и развития традиционной национальной культуры серьезной ответственностью ложится, в первую очередь, на учреждения культуры.

В настоящее время в Алнашском районе действуют 38 культурно-досуговых учреждений, из них Дом марийской культуры в д. Варали, Дом татарской культуры в д.Варзино-Алексеево,  2 детские школы искусств, 21 библиотека, 3 музея, 1 дом  ремёсел. На территории района расположены 109 объектов культурного наследия (с памятниками археологии), из них 5 регионального значения.

Сохранена доступность всех учреждений культуры для населения.

Периодически  на территории района проходят мероприятия  республиканского уровня, где принимают участие ведущие коллективы района. В 2012 году клубными  учреждениями  района проведено 5308 мероприятий, их посетило 228075 человек; при РДК функционируют  6  «народных» коллективов самодеятельного художественного творчества.

В 2012 году количество посещений МБУК «Алнашский музей» составил 10700 человек. Специалисты музея организовали и провели 443 экскурсий, 106 лекций и мероприятий, которые посетило 3546 человек и 18 выставок. Ежегодный прирост фондовых коллекций составил  3 %.

Общий документный фонд общедоступных библиотек района насчитывает 90202 единицы хранения. Число зарегистрированных пользователей составляет 12575 человека, что составляет 61,6% населения района. Ежегодная посещаемость общедоступных библиотек  района  составляет 121755 пользователей. В Районной библиотеке  района  создан 1 центр правовой информации. В рамках республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в УР» в 2011 году в библиотеках МЦБС созданы 3 электронных читальных зала (Районная библиотека, Байтеряковская, Варзи-Ятчинская сельские библиотеки), 4 центра общественного доступа (ЦОД): Азаматовская, Удмурт-Тоймобашская, Староутчанская, Писеевская сельские библиотеки. Основной проблемой для организации их работы является ежемесячная оплата за Интернет.

Алнашский  Дом ремесел входит в пятерку лучших в Удмуртии. По итогам 2012г. Алнашский Дом ремесел признан лучшим. Многие мастера   являются лауреатами республиканских, всероссийских и международных выставок декоративно-прикладного искусства и ремесел.

Алнашский район обладает значительным туристическим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма.

Специалисты музея накопили немалый позитивный опыт по приему российских  и зарубежных гостей. Разработаны 2 тура: в рамках проекта «Литературные Алнаши» - культурно-познавательный тур «Габи Ладёк приглашает» и паломнический тур - «Тайны мироточения икон в Алнашском районе».

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры не решаются в полном объеме. Серьезным препятствием в их реализации остается недостаточное бюджетное финансирование. Возможность увеличения доходов учреждений культуры  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ограничена недостаточной оснащенностью материально-технической базы.

В конце года начато строительство Казаковского СК согласно программы оптимизации района. Требуют безотлагательного решения вопросы капитального ремонта зданий  Удмурт-Вишурского СК, Асановского СКЦ, Н.Сырьезского СК,  Елкибаевского СК, Удмурт-Тоймобашского СКЦ, Сям-Каксинского СДК, Варзибашского СК, Юмьяшурского СК, Лялинского СДК, Шадрасак-Кибьинского СК; необходимо периодически осуществлять ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). В связи с обветшалым состоянием, многие сельские клубы далеко не соответствуют своему названию «учреждение культуры». На 85% клубные  учреждения нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, которые в настоящее время имеют высокий износ, а так же оборудовании, соответствующем современным требованиям сценического искусства.

Необходимо начать работу по созданию электронного каталога библиотечного и  музейного фондов для обеспечения свободного доступа к культурным ценностям различных категорий населения.

Недостаточное пополнение фондов библиотек литературой, способной удовлетворить профессиональные, образовательные, информационные потребности населения  района.

Все учреждения культуры нуждаются в техническом оснащении (переоснащении).

Проблемы в отрасли «культура» в  Алнашском районе  не могут быть решены в условиях текущего бюджетного финансирования без дополнительной   поддержки.

Реализация   политики в области культуры   программно-целевым методам в сочетании с действенной системой управления и контроля создаст предпосылки для дальнейшего развития отрасли и позволит добиться поставленных целей и задач, предусмотренных  в программе социально-экономического развития Алнашского района на период до 2016 года.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ по конкретным мероприятиям, предотвратить их распыление и привлечь дополнительные средства.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

доступность и разнообразие предлагаемых населению услуг и информации в сфере культуры;

сохранение нематериального культурного наследия и поддержку народного художественного творчества;

повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества;

увеличение числа туристов посещающих объекты  Алнашского района;

активизацию экономических процессов развития культуры и рациональное использование бюджетных средств.

Программа является одним из основных инструментов реализации  политики в сфере культуры на среднесрочную перспективу.

III. Социально-экономическая значимость проблемы

для населения Алнашского района

Социально-экономическая значимость мероприятий Программы будет состоять в повышении социальной роли культуры в обществе, а именно:

- укрепление единого культурного и информационного пространства  Алнашского района;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности;

- увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению услуг и информации в сфере культуры;

- активизация экономических процессов развития культуры;

- обеспечение потребности населения района в социально значимой литературе, необходимой для удовлетворения   запросов граждан и решения задач в области воспитания, образования, науки и культуры;

- появление новых объектов туризма на территории района;

- рациональном использование бюджетных средств.

IV. Цели и задачи Программы

Цели: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры,  доступ  к культурным ценностям;

Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской базы на территории МО «Алнашский район».

Достижение целей Программы предполагает решение следующих задач:

1) сохранение культурного наследия Алнашского района;

2) поддержка и пропаганда лучших традиций музыкального и  хореографического   искусства;

3) всестороннее и гармоничное развитие детей  и подростков на основе эстетического воспитания  и образования;

4) осуществление модернизации музейной и библиотечной  деятельности, создание условий для сохранения,  пополнения и экспонирования музейного фонда,  обеспечения библиотек книжными изданиями;

- сохранение, развитие и пропаганда традиционной  культуры народов, проживающих на территории Алнашского района, обеспечение творческой деятельности  населения;

- развитие национально-культурных объединений района;

7) формирование системы продвижения туристского продукта и его рекламно-информационное обеспечение;

8) увеличение внутреннего и въездного туристских потоков;

9) содействие развитию инфраструктуры и материальной базы туризма;

10) повышение качества и доступности предоставляемых туристских услуг;

11) увеличение разнообразия турпродуктов;

12) привлечение инвестиций в сферу туризма;

13) укрепление материально-технической базы учреждений культуры,   их техническое и технологическое  оснащение (переоснащение);

14) внедрение информационных продуктов и технологий.

Реализация мероприятий Программы планируется в период с 2013 года по 2016 год включительно в соответствии с приложением.

V. Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Единицы измерения | Базовый показатель по Программе <*> | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очередной финансо- вый год (2013 г.) | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество поступивших книг на 1000 жителей | единица | 222 | 222 | 230 | 245 | 260 | 270 |
| 2. | Количество посещений музеев на 1000 чел. населения | число посещений | 451 | 451 | 500 | 520 | 550 | 600 |
| 3. | Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейного фонда | процент | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений | процент | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5. | Процент охвата эстетическим образованием детей от 7 до 15 лет через обучение в детской школе искусств | процент | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 6. | Количество туристов, посетивших объекты туризма Алнашского района | человек | 210 | 210 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 7. | Количество сохраненных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МО «Алнашский район» | единица | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

<*> Показатель, достигнутый в отчетном году, предшествующем году начала реализации Программы.

VI. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  9857,11 тыс. руб.

(Бюджет —  8797,11 тыс. руб.; внебюджет - 1060,0  тыс. руб), а именно:

2013 год – 1331,5 тыс. руб.:

бюджет МО «Алнашский район» - 831,5 тыс. руб.;

внебюджет - 500,0  тыс. руб.;

2014 год -  2897,87 тыс. руб.:

бюджет МО «Алнашский район» - 2757,87 тыс. руб.

внебюджет -140,0  тыс. руб.;

2015 год -  2921,37 тыс. руб.:

бюджет МО «Алнашский район» - 2586,37 тыс. руб.

внебюджет - 335,0 тыс. руб.;

2016 год -  2706,37 тыс. руб.:

бюджет МО «Алнашский район» - 2621,37 тыс. руб.

внебюджет - 85,0  тыс. руб.

Объемы финансирования из бюджета Алнашского района, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Совета депутатов МО «Алнашский район»  о бюджете МО «Алнашский район» на очередной финансовый год и плановый период.

VIII. Механизм реализации Программы

Администрация МО «Алнашский район» - обеспечивает реализацию Программы в соответствии с действующим  законодательством в пределах средств, предусмотренных   на соответствующий финансовый год, в том числе:

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Алнашского района  для финансирования программных мероприятий;

ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых финансовых средств.

IX. Организация управления Программой

Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации МО «Алнашский район» обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных  бюджетом МО «Алнашский район» на очередной финансовый год и плановый период; обеспечивает общее управление Программой и координацию деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе по рациональному использованию бюджетных средств.

Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации МО «Алнашский район»  по запросу Администрации МО «Алнашский район» в установленные ими сроки направляет оперативную информацию о реализации Программы.

Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации МО «Алнашский район» организует размещение в средствах массовой информации и в сети Интернет данные о Программе и ее реализации.

X. Контроль за реализацией Программы

Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации МО «Алнашский район» осуществляет контроль за реализацией Программы.

XI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы оценивается по показателям, имеющимся в формах государственной статистики и оперативной отчетности отрасли культуры. Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование «человеческого капитала». Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям. В настоящее время практически отсутствуют научные и социологические исследования о влиянии культуры на экономические и социальные процессы в обществе. Изучение такого влияния и разработка методики, оценивающей экономическую эффективность Программы, будет осуществлена в течение первого года реализации Программы. В основе указанной методики предполагается использовать:

- оценку экономической эффективности наиболее значимых мероприятий;

- оценку количества сохраненных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  расположенных на территории МО «Алнашский район»;

- оценку эффективности использования музейных и библиотечных фондов.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Программы

Выполнение Программы создаст условия для обеспечения доступа населения Алнашского района к культурным ценностям, для сохранения и развития культурного потенциала  района в целом.

Основные результаты культурной деятельности проявятся в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций, норм поведения и не поддаются обычным статистическим измерениям. Оценка социально-экономического эффекта от реализации мероприятий Программы выражается следующими позициями:

- укрепление единого культурного и информационного пространства  Алнашского района;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности;

- увеличение объема и разнообразия предлагаемых населению услуг и информации в сфере культуры;

- активизация экономических процессов развития культуры;

- обеспечение потребности населения района в социально значимой литературе, необходимой для удовлетворения  запросов граждан и решения задач в области воспитания, образования, науки и культуры;

- появление новых объектов туризма на территории района;

рациональное использование бюджетных средств.

Результатом реализации Программы станет изменение социально-экономической ситуации в районе, обеспечение социальной стабильности в обществе, создание условий для повышения качества жизни населения, экономического роста и национальной безопасности.

XIII. Оценка рисков реализации Программы

Финансовый риск реализации Программы может быть связан с некоторым ограничением прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы;

- анализ и обобщение опыта привлечения внебюджетных средств.

Изменение социально-экономической ситуации в целом, сокращение усилий   общественных и иных организаций в решении вопроса укрепления нравственного и духовного потенциала населения района средствами искусства и культуры, сохранения историко-культурного наследия Удмуртской Республики не позволит достигнуть конечных результатов Программы.

Способом ограничения данных рисков является своевременная корректировка сроков выполнения программных мероприятий.

Приложение

к программе

«Развитие культуры, межнациональных отношений

и туризма» на 2013-2016 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» НА 2013 - 2016 ГОДЫ

| Наименование мероприятия |  | Направления расходов |  | Источники финансиро-вания | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах текущих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 - 2016 годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Сохранение культурного наследия Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выпуск каталогов о памятниках ВОВ (10 шт.), об участниках локальных войн |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 15,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 15,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Сохранение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народной культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение - - -районных, -республиканских фестивалей, смотров-конкурсов; -национальных праздников; -государственных праздников; -фестиваль садово-парковой скульптуры; -конкурс профмастерства |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 1000,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
| 2.2. Участие коллективов самодеятельного художественного творчества, Дома ремесел, музея, библиотеки в республиканских, всероссийских фестивалях, конкурсах, выставках |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 1080,0 | 220,0 | 270,0 | 270,0 | 320,0 |
| 3. Всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе художественно-эстетического воспитания и образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Участие детей в республиканских, всероссийских и международных конкурсах в области культуры и искусства |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 90,0 | - | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 90,0 | - | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| 4. Создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, собираемым, хранимым и изучаемым в историко-литературном музее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Пополнение фонда музейными предметами |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 15,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.2. Обновление и создание новых экспозиций в музее |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 15,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.3. Создание экспозиции «Заповедные места Алнашского района» (пополнение естественно-научной коллекции) |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 60,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5. Внедрение информационных продуктов и технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Комплектование книжных фондов |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 250,0 | - | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2. Подписка на периодические издания |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.3. Подписка на журналы в электронном виде |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 20,0 | - | - | - | 20,0 |
| 5.4. Приобретение программы - «Ирбис» (библиотека) - «Камис» (музей) - обслуживание ЦОД-ов (биб-ка) (Интернет и связь) |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 53,0 50,0 317,0 | - - 66,5 | 53,0 50,0 83,5 | - - 83,5 | - - 83,5 |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 1490,0 | 266,5 | 436,5 | 383,5 | 403,5 |
| 6. Развитие туризма на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1Проведение круглых столов, семинаров, презентаций, организа-ция на территории района семинаров, конференций по развитию туризма | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6.2. Участие в региональных выставках, форумах | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6.3. Изготовление информационно-рекламной продукции (тур. карта района, рекламные буклеты) | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - изготовление сувенирной продукции (открытки, календари, магниты и др.) | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 40,0 | 5,0 | 10 | 10,0 | 15,0 |
| - экипировка и межевание земельного участка для строительства культурно-туристического комплекса «Удмуртская усадьба» | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 25,0 | 25,0 | - | - | - |
| 6.4. Открытие центра удмуртской культуры (ремонт здания, оформление интерьера) | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 95,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Прочие текущие расходы |  | Внебюджет СХК «Колхоз «Молодая Гвардия» |  | 280,0 | 250,0 | - | 15,0 | 15,0 |
| 6.5. Строительство надворных построек в удмуртской усадьбе (хлев, амбар, летняя веранда, баня по-черному, баня по-белому), устройство пруда | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Прочие текущие расходы |  | Внебюджет СХК «Колхоз «Молодая Гвардия» |  | 250,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | 70,0 |
| 6.6. Организация тур. маршрута (оформление помещения, покупка спецодежды) | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |
| 6.7. Открытие сувенирной лавки | Прочие текущие расходы |  | Внебюджет СХК «Колхоз «Молодая Гвардия» |  | 50,0 | - | 50,0 | - | - |
| - использование средств массовой информации для рекламы турис-тического маршрута | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 10,0 | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 6.8. Оснащение указателями, информационными досками авто-дорог федерального значения | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 65,0 | - | 50,0 | 15,0 | - |
| 6.9. Организация тур. маршрута «Последние язычники Европы» (покупка куалы, ремонт колодца, очистка территории, устройство дорожек) | Прочие текущие расходы |  | Внебюджет СПК «Кузебаевское» |  | 110,0 | 100,0 | 10,0 | - | - |
| 6.10. Строительство объектов в историко-культурном комплексе «Палеодеревня» | Прочие текущие расходы |  | Внебюджет ИП Сергеев В.И. |  | 250,0 | - | - | 250,0 | - |
| Итого по разделу | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» |  | 1450,0 | 510,0 | 305,0 | 430,0 | 205,0 |
| 7. Ремонт учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.МБУК «Алнашский Дом ремесел» -строительство складских помещений на прилегающей территории |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| 7.2. МБУК «Алнашская МЦБС» - Смена окон на пластиковые (Районная библиотека) |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 396,0 | - | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| 7.3. МБУК «Алнашский музей» - смена окна на пластиковое |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 16,5 | - | 16,5 | - | - |
| 7.4. МБУК «Алнашский РДК» - капитальный ремонт сельских домов культуры |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 1700,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| - создание и открытие Центра русской культуры при Техникумовском СКЦ |  | Прочие текущие расходы |  | Внебюджет Министерство национальной политики УР | 120,0 | 100,0 | - | 20,0 | - |
| - оборудование музейной комнаты в д.Варали и Варзино-Алексеево |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 40,0 | - | 20,0 | - | 20,0 |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 2292,5 | 300,0 | 668,5 | 672,0 | 652,0 |
| 8. Развитие материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Приобретение МБУК «Алнашский музей» - компьютер |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| - специальной музейной мебели для фондохранилища и выставочных залов |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 8.2. Приобретение проектора, экрана (выездного) для Управления культуры |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 30,0 | - | 30,0 | - | - |
| 8.3. Приобретение МБОУ ДОД «Алнашская детская школа искусств»: - стулья и столы для кабинетов ИЗО ученические (20 столов, 40 стульев); |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 35,0 | - | 25,0 | 10,0 | - |
| 8.4 Приобретение МБУК «Алнашский районный дом культуры» мебель и компьютеры в сельские клубы |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 360,0 | - | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 8.5. Приобретение МКУ «Управление культуры и туризма» - компьютеры- 3 шт. |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 75,0 | 25,0 | 50,0 | - | - |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 565,0 | 25,0 | 250,0 | 170,0 | 120,0 |
| 9. Обеспечение условий охраны труда в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Проведение аттестации рабочих мест МБУК «Алнашский музей» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 95,0 | - | 31,0 | 32,0 | 32,0 |
| 9.2. Проведение аттестации рабочих мест МБУК «Алнашский районный дом культуры» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 326,0 | - | 108,0 | 109,0 | 109,0 |
| 9.3. Проведение аттестации рабочих мест МБУК «Алнашская районная межпоселенческая библиотека» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 495,5 | - | 158,5 | 168,5 | 168,5 |
| 9.4. Проведение аттестации рабочих мест МБУК «Алнашс-кий дом ремесел» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 156,5 | - | 51,5 | 52,5 | 52,5 |
| 9.5. Проведение аттестации рабочих мест работников Управления культуры, межнациональных отношений и туризма |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 342,5 | - | 113,5 | 114,5 | 114,5 |
| 9.6. Проведение аттестации рабочих мест МБОУ ДОД «Алнашская детская школа искусств» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 174,5 | - | 57,5 | 58,5 | 58,5 |
| 9.7. Проведение аттестации рабочих мест МБОУ ДОД «Асановская детская школа искусств» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 174,5 | - | 57,5 | 58,5 | 58,5 |
| 9.8. Прохождение обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра работников МБОУ ДОД «Алнашская детская школа искусств», МБУК «Алнашская районная межпоселенческая библиотека», МБУК «Алнашский дом ремесел» в соответствии с законодательством РФ. |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 169,39 | - | 55,13 | 57,13 | 57,13 |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 1933,89 | - | 632,63 | 650,63 | 650,63 |
| 10. Обеспечение условий пожарной безопасности в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. МБУК «Алнашский районный дом культуры с филиалами |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 450,0 | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 10.2. МБУК «Алнашская районная межпоселенческая библиотека» с филиалами |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 240,0 | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 10.3. МБУК «Алнашский дом ремесёл» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 15,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 10.4. МБУК «Алнашский музей» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 100,72 | 10,0 | 30,240 | 30,240 | 30,240 |
| 10.5. МБОУ ДОД «Алнашская детская школа искусств» |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 45,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого по разделу |  | Прочие текущие расходы |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 850,72 | 10,0 | 280,24 | 280,24 | 280,24 |
| 11. Повышение квалификации работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Повышение квалификации МБУК «Алнашский районный дом культуры», МБУК «Алнашская МЦБС» | Прочие текущие расходы |  |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого по разделу | Прочие текущие расходы |  |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого по Программе |  |  |  | Бюджет МО «Алнашский район» | 9857,11 | 1331,5 | 2897,87 | 2921,37 | 2706,37 |