П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в отраслях социальной сферы Алнашского района, направленные на повышение эффективности образования и науки"

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

привлечение субсидий из федерального и регионального бюджета на условиях софинансирования реализации региональных программ (проектов)  и муниципального развития  дошкольного образования;

создание дополнительных мест в  муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления муниципальных услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения, обеспечение выполнения региональных федеральных требований.

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение региональной системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой  поэтапного совершенствования системы оплаты труда в  муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 года | тыс. человек | 2,236 | 2,305 | 2,408 | 2,408 | 2,417 | 2,425 | 2,418 |
| Охват детей программами дошкольного образования (от 1 до 7 лет) | процентов | 78,7 | 75,2 | 75,8 | 75,6 | 76,0 | 76,0 | 75,6 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1,524 | 1,525 | 1,542 | 1,547 | 1,562 | 1,552 | 1,528 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом) | -"- | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,050 | 0,058 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 0,039 | 0,111 | - | - | - | - | - |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | тыс. человек | 0,039 | 0,111 | - | - | - | - | - |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 0,035 | - | - | - | - | - |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0,039 | - | - | - | - | - | - |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 0,076 | - | - | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: Всего: В том числе педагогических работников | -"- | 0,394 0,165 | 0,394 0,165 | 0,395 0,165 | 0,395 0,165 | 0,395 0,165 | 0,395 0,165 | 0,395 0,165 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| №№ | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики и Республиканской целевой программы развития образования Удмуртской Республики, программы социально-экономического развития муниципального образования «Алнашский район» в части развития дошкольного образования: | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2018 годы | Выполнение показателей Республиканской целевой программы развития образования Удмуртской Республики на 2012-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Удмуртской Республики от 02 июля 2012 № 275.Выполнение показателей программы социально-экономического развития муниципального образования «Алнашский район» на 2010-2014 годы, утвержденный решением Алнашского районного совета депутатов от 04.12.2009 года №20/192 |
|  | разработка и подписание соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Алнашского района на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (далее – Соглашение). Формирование заявки на включение в план на получение субсидии между Правительством УР и муниципальным образованием «Алнашский район». | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 год | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики «О проекте соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования». Заключение соглашения. Распоряжение Правительства УР «О проекте формирования заявки на включение в план на получение субсидии между Правительством УР и муниципальным образованием «Алнашский район». Заключение соглашения. |
|  | мониторинг и оценки эффективности реализации Республиканской целевой программы развития образования Удмуртской Республики на 2012-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Удмуртской Республики от 02 июля 2012 № 275, целевой программы социально-экономического развития МО «Алнашский район» на 2010-2014 годы, утвержденной решением Алнашского районного совета депутатов от 04.12.2009 года №20/192, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с Соглашением | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 - 2018 годы | Обобщение результатов мониторинга и корректировка мероприятий по выполнению показателей развития дошкольного образования в соответствии с Соглашением. Аналитические отчёты по выполнению целевых показателей Республиканской целевой программы развития образования Удмуртской Республики на 2012-2015 годы, целевой программы социально-экономического развития МО «Алнашский район» на 2010-2014 годы . Увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от 92% до 100% |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2016 годы | Увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от 92% до 100% |
|  | разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 - 2014 годы | Удешевление стоимости создания одного места для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях в среднем на 20 000 рублей. |
|  | разработка плана капитального строительства объектов дошкольного образования, финансируемого за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, с учётом Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики и Программы социально-экономического развития муниципального образования «Алнашский район». | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2018 годы | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении перечня объектов, финансируемого за счёт средств бюджета Удмуртской Республики». 2013 год - МБДОУ Кузебаевский детский сад и МБДОУ Писеевский детский сад. 2014 год - МБДОУ детский сад «Полянка» и МБДОУ Муважинский детский сад. 2015 год - МБДОУ детский сад «Варзинка» и МБДОУ Удм.Тоймобашский д/с. 2016 год - МБДОУ д/с «Солнышко». 2017 год - МБДОУ Кузюмовский д/с. 2018 год - МБДОУ Лялинский д/с. |
|  | строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в Удмуртской Республике | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 - 2015 годы | Создание дополнительных мест за счёт реконструкции и строительства в 2013 г. -39 мест, 2014 г.-111 мест. |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |
|  | обновление нормативно – правовой базы Удмуртской Республики на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 год | Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности МБОУ Техникумовская СОШ с дошкольными группами, МБОУ Казаковская НОШ с дошкольной группой.Принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих условия для развития дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, в группах надомного образования. |
|  | мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2014 - 2018 годы | Аналитическая справка по итогам мониторинга анализа предписаний надзорных органов. Принятие пакета документов, обеспечивающих минимизацию регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» |  | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования от 0,01 до 0,06% |
|  | разработка и реализация пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 - 2014 годы | Принятие нормативных правовых актов МО «Алнашский район» по обеспечению поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала. |
|  | формирование региональных механизмов и нормативно-правовой базы по обеспечению Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части оказания гражданам содействия в получении дошкольного образования в негосударственных образовательных учреждениях на основе модельных методик, утверждённых Министерством образования и науки Российской Федерации | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2014 годы | Создание и утверждение показателей нормативным правовым актом Министерства образования и науки Удмуртской Республики региональных экономических механизмов оказания гражданам содействия в получении дошкольного образования в негосударственных образовательных учреждениях. Разработка и утвержение стандартов муниципальной услуги по присмотру и уходу за ребенком в образовательных организациях.Заявка на формирование субсидий на негосударственные образовательные учреждения. Заключение соглашения. |
|  | разработка методических рекомендаций для формированию методики расчёта норматива на реализацию услуги по присмотру и уходу за ребёнком в образовательных организациях | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2014 годы | Установление нормативов по формированию методики расчёта норматива на реализацию услуги по присмотру и уходу за ребёнком в образовательных организациях |
|  | разработка нормативно – правовых актов , закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество). | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2014 годы | Принятие нормативных правовых актов , закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса |
|  | разработка мер поддержки негосударственных поставщиков услуги дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в части предоставления помещения на специальных условиях, предоставление стартового капитала | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2014 годы | Принятие нормативных правовых актов по принятию мер поддержки негосударственных поставщиков услуги дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в части предоставления помещения на специальных условиях, предоставление стартового капитала |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация Алнашского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций, Управление образования Администрации Алнашского района | 2016 год 2013 год | Увеличение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от 92 % до 100%. Утверждение постановлением Администрации муниципального образования «Алнашский район» плана-графика введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в организациях дошкольного образования района. |
|  | разработка и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, для развития разных вариативных форм (группы кратковременного пребывания, группы надомного образования) дошкольного образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, МО «Алнашский район», Управление образования Администрации Алнашского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Обеспечение населения качественным дошкольным образованием в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Увеличение доли численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций от 0 до 100 %. |
|  | организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации Алнашского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | МБДОУ д/с Родничок с.Алнаши « Привитие любви к истокам удмуртской культуры». |
|  | закрепление в муниципальном нормативном акте: плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного образования на основе федеральных модельных методик | Министерство образования и науки Удмуртской Республики Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район», | 2015 год | Принятие нормативного правового акта, закрепляющего план повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного образования. |
|  | разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район», | 2013-2016 годы | Утверждённый перечень требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. |
|  | актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | Обеспечение населения качественным дошкольным образованием в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Разработанные образовательные программы в соответствии со стандартами дошкольного образования во всех дошкольных образовательных организациях. |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: разработка плана увеличения численности педагогических работников дошкольного образования, имеющих высшее педагогическое образование | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2014 - 2018 годы | 80 % численности педагогических работников дошкольного образования, имеющих высшее педагогическое образование. В том числе по годам: 2013 год – 50%; 2014 год – 55%; 2015 год – 60%; 2016 год – 65%; 2017 год – 70%; 2018 год – 80% |
|  | Подготовка и повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации Алнашского района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013 - 2014 годы | Проведение выездных курсов в с.Алнаши с приглашением специалистов ИПК и ПРО УР по теме «Образовательная деятельность в дошкольных образовательных организациях в рамках реализации ФГОС» для всех педагогических работников дошкольных образовательных организаций района. |
|  | разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации Алнашского района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013 год | Обновление должностных инструкций педагогов во всех дошкольных организациях. |
|  | разработка программ повышения квалификации и подготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 - 2014 годы | Наличие разработанных программ повышения квалификации и подготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования |
|  | разработка программ и осуществление подготовки помощников воспитателей и младших воспитателей в области образования и педагогики | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2018 годы | Наличие разработанных программ и 100% охват подготовкой помощников воспитателей и младших воспитателей в области образования и педагогики |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  |  |
|  | разработка моделей оценки качества дошкольного образования на основе единой республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций и их 100% использование с включением возможности формирования независимого общественного мнения | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации Алнашского района. | 2013-2018 годы | Разработанные модели оценки качества дошкольного образования на основе единой республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций и их 100%-е использование. Участие в республиканском мониторинге. |
|  | разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2014 годы | Рекомендованные министерством образования и науки УР и утверждённые регламенты и порядок проведения оценки качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. |
|  | разработка программ и подготовка экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников (после принятия федерального нормативного правового акта) | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2018 годы | Наличие программ и подготовка экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений (после принятия федерального нормативного правового акта). Формирование заявки на обучение экспертов. Обеспечение процесса оценки качества дошкольного образования квалифицированными экспертами. |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, управление образования Администрации Алнашского района | 2013-2014 годы | Наличие нормативного правового акта, утверждающего методические рекомендации для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников |
|  | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации Алнашского района. | 2013 г. | Постановление Администрации Алнашского района о перечне показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников. |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования на основе утверждённых федеральных модельных методик: |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Удмуртской Республики |
|  | разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация Алнашского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, Управление образования Администрации Алнашского района | 2013 - 2014 годы | Постановление Администрации Алнашского района об утверждении нормативного правового акта, определяющего требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |
|  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности педагогических работников | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация Алнашского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Постановление Администрации Алнашского района «Положение по оплате труда работников МБОУ Алнашский район» №175 от 28.02.2011г. |
|  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Удмуртской Республики. |
|  | планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013 - 2018 годы | Закон о бюджете Удмуртской Республики на плановый период. |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации Алнашского района. |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Удмуртской Республики. |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2014 годы | Утвержденное положение на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности руководителями дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Алнашский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» | 2013-2014 годы | Утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации Алнашского района. | 2013 - 2018 годы | Соответствие документов, регулирующих трудовые отношения руководителей дошкольных образовательных организаций с учредителем. Переход всех педагогических работников образовательных организаций на эффективный контракт к 2018 году. |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации Алнашского района. | 2013 - 2018 годы | Информированность и удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования через районную газету, через передачи местного радио. Информированность населения о мероприятиях по введению эффективного контракта. |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  | 2015 и 2017 годы | 100% охват муниципального образования мониторинговыми исследованиями. |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | % | 98,1 | 98,2 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, родители (законные представители) которых заявили потребность, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | Предоставление возможности получения дошкольного образования в негосударственных дошкольных организациях всем желающим. (невысокие темпы развития негосударственного сектора обусловлены высоким процентом охвата детей дошкольного возраста (показатель охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 78,1%)) |
| 4 | Удельный вес Муниципальных образований Удмуртской Республики, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах образовательных организаций | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | В муниципальном образовании будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Алнашского района | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования , повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании Алнашского района, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися Алнашского района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию  программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднереспубликанского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет | человек |  | 3055 |  | 3071 |  | 3064 |  | 3129 |  | 3170 |  | 3224 |  | 3299 |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек |  | 2806 |  | 2818 |  | 2885 |  | 2947 |  | 3011 |  | 3078 |  | 3154 |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,2 |  | 8,4 |  | 8,6 |  | 8,8 |  | 9,0 |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов |  | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 48,8% |  | 56.8% |  | 66.3% |  | 71.7% |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС): |  |  | удельный вес численности обучающихся начального общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
|  | Формирование современной информационной образовательной среды общеобразовательных организаций: Закупка компьютерного оборудования Оплата Интернет - трафика Поддержка функционирования портала Единой образовательной информационной среды УР |  | 2013 - 2014 годы | 100% обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность использования дистанционных технологий |
|  | - Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательной организации: Закупка учебно-лабораторного, спортивного оборудования; Закупка оборудования для школьных столовых Закупка учебников и методических пособий Повышение квалификации педагогических и руководящих работников | Министерство образования и науки УР, МО «Алнашский район», Администрация Алнашского района, руководители образовательных учреждений, Управление образования Администрации Алнашского района | 2013 -2018 годы | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся к 2018 году составит 90% Количество обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками, составляет 100% 100% руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций пройдут повышение квалификации в соответствии с ФГОС |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |
|  | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе Проведение сбора и обработки первичных данных комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций на регулярной основе Принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга | Министерство образования и науки УР, Администрация Алнашского района с участием руководителей образовательных учреждений | 2015 - 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена все 100% общеобразовательных организаций будут задействованы в мониторинге, по результатам, которого будут приняты меры на повышение качества образования |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | Министерство образования и науки УР, Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования УР» | 2015 и 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена в 100% общеобразовательных организаций на основе региональных методических рекомендаций скорректированы основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских, региональных, международных исследований образовательных достижений школьников |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров : | Министерство образования и науки УР. Управление образования |  |  |
|  | разработка и принятие программы подготовки и переподготовки педагогических кадров | Министерство образования и науки УР Учреждения среднего профессионального образования АОУ ДПО Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики, Управление образования, образовательные учреждения | 2013 - 2014 годы | разработана и утверждена региональная программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
|  | реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров общего образования, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  | 2017 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, к 2018 году показатель составит 100% |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования (приказ Министерства образования и науки УР от 14.12.2012 г. № 880 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования в Удмуртской Республике»), в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных и муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования с участием руководителей общеобразовательных организаций. АО УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» | 2013 год | число общеобразовательных организаций Алнашского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности не менее чем в 64 процентах образовательных организациях |
|  | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Министерство образования и науки УР, Администрация Алнашского района, Управление образования | 2013 год | в 100% общеобразовательных организаций функционирует внутренняя и внешняя система оценки качества образования |
| 6. | Разработка и реализация программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: |  | 2013 - 2014 годы |  |
|  | Исполнение постановления Правительства Удмуртской Республики от 18 апреля 2011 года №105 «Об утверждении критерия отнесения общеобразовательных учреждений в Удмуртской Республике к категории малокомплектных» Принятие ежегодного Постановления Администрации Алнашского района об утверждении перечня общеобразовательных организаций в Алнашском районе отнесенных к категории малокомплектных | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация Алнашского района, Управление образования | 2013-2018 годы | К 2018 году 100% обучающихся школ, работающих в сложных социальных условиях, будут иметь возможность освоить в соответствии с собственными интересами основные образовательные программы образовательных организаций, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  | Формирование базы данных образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ЕГЭ данных школ с остальными общеобразовательными организациями Алнашского района и Удмуртской Республики | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация Алнашского района, Управление образования | 2013 -2014 годы | К 2015 году сформирована база данных образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, проведение мониторинга и сравнительного анализ результатов ЕГЭ данных школ с остальными общеобразовательными организациями Алнашского района и Удмуртской Республики |
|  | Обеспечение общеобразовательными организациями доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Администрация Алнашского района, Управление образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 -2018 годы | 100% общеобразовательных организаций обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Реализация региональных проектов по дистанционному обучению в сельских школах «Профильная школа», «Малокомплектная школа» | Министерство образования и науки Удмуртской Республики АО УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования, Управление образования Администрации Алнашского района | 2013 -2018 годы | 100% обучающихся 10-11 классов школ, работающих в сложных социальных условиях, будут иметь возможность освоить в соответствии с собственными интересами любой из профилей обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками в общем образовании | Министерство образования и науки УР, Администрация Алнашского района, Управление образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 год | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Удмуртской Республике; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Министерство образования и науки УР, Администрация Алнашского района | 2013 - 2018 годы | будут запланированы дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|  | Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; | Министерство образования и науки УР, Управление образования | 2014 год | в 100% общеобразовательных организаций будет проведена апробация федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  |  |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | Министерство образования и науки УР, Администрация Алнашского района, Управление образования | 2014 год | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Удмуртской Республике, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Министерство образования и науки УР, Администрация Алнашского района, Управление образования | 2013 - 2018 годы | В 100% общеобразовательных организаций реализуется модель эффективного контракта в общем образовании |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Министерство образования и науки УР, Администрация Алнашского района, Управление образования | 2013 - 2018 годы |  |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Министерство образования и науки УР | 2015 и 2017 годы | В 100% муниципальных образований проведен мониторинг реализации модели эффективного контракта в общем образовании |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 2,15 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | повышаются результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена* |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 10 | 10 | 11 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 12 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Удмуртской Республике | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы в Удмуртской Республике |
| 4. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | проценты | - | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех образовательных организациях Алнашского района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 67 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 100  детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 3,734 | 3,807 | 3,887 | 3,959 | 4,027 | 4,105 | 4,167 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, всего | процентов | 66 | 66,4 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей отнесенных к сфере образования, всего в том числе: | тыс. человек | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |

| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация муниципальной программы развития дополнительного образования детей на 2013-2018 годы в Алнашском районе, предусматривающая мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, в том числе негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. | Управление образования Администрации Алнашского района, учреждения образования | 2013 -2018 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия федеральных и региональных нормативных актов) | Управление образования Администрации Алнашского района | 2013 - 2015 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе повышение квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Алнашского района | 2015 - 2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления. | Администрация Алнашского района | 2013 - 2015 годы | число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка и внедрение органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Администрации Алнашского района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 год | число муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6 | Разработка и реализация программы «Одаренные дети» | Управление образования Администрации Алнашского района с участием руководителей образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | Администрация, Управление образования Администрации Алнашского района с участием руководителей образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования | 2014 год 2014 год 2013-2018 годы 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по Удмуртской Республике |
| 8 | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей учреждений дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления) Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями учреждений дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Администрация, Управление образования Администрации Алнашского района с участием руководителей образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования | 2014 год 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по Удмуртской Республике |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Управление образования Алнашского района с участием руководителей образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования | 2013—2018 годы | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в учреждениях дополнительного образования; охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия. | Управление образования Алнашского района | 2013 - 2018 годы | Ежеквартальные публикации в местных СМИ |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 66 | 66,4 | 67 | 67 | 67 | 67 | не менее 67 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Удмуртской Республике | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Удмуртской Республике |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных учреждений дополнительного образования детей в обшей их численности | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 5. | Удельный вес муниципальных образований в Алнашском районе, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | - | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях Алнашского района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |