Утверждено

Постановлением Администрации

Алнашского район

от 25.08.2015 №765

( в ред. от 29 января 2020 года № 79)

Муниципальная программа 
"Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Алнашском  районе"

на 2015  -  2022  г.г."

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование программы | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Алнашском районе" на 2015 - 2022 г.г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования "Алнашский район" по социальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Алнашский район» |  |  |
| Соисполнители | Бюджетное учреждение здравоохранения "Алнашская РБ МЗ УР" (БУЗ "Алнашская РБ МЗ УР") (по согласованию); Отделение полиции "Алнашское» межмуниципального отдела МВД России "Можгинский" (Отделение полиции "Алнашское") (по согласованию); Управление образования Администрации МО "Алнашский район " (Управление образования); Управление культуры, межнациональных отношений и туризма Администрации МО "Алнашский район" (Управление культуры); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО "Алнашский район" (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав); Отдел по делам семьи опеки, попечительства и несовершеннолетних Администрации МО "Алнашский район" (Отдел по делам семьи , опеки, попечительства и несовершеннолетних ); Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр «Ошмес» Алнашского района (МБУ МЦ "Ошмес") (по согласованию); Отдел по физической культуре и спорту Администрации МО « Алнашский района». |  |  |
| Цель | Создание условий для эффективного противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Алнашского района. |  |  |
| Задачи | Совершенствование: антинаркотической пропаганды; системы лечения и реабилитации лиц, допускающих не медицинское потребление наркотиков; работы по ограничению доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; технологий, способствующих противодействию незаконному обороту наркотиков; межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их обороту; системы подготовки специалистов в области профилактики и лечения наркомании. |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 2) Количество зарегистрированных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 3))Количество мероприятий, проведенных для всех категорий населения |  |  |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015 - 2022 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |  |  |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО "Алнашский район" | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015 - 2022 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Алнашский район" составит ____128,5___ тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета муниципального образования "Алнашский район" по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): |  |  |
|  | Годы реализации | Всего |  |
|  | 2015 г. | 10,0 |  |
|  | 2016 г. | 9,3 |  |
|  | 2017 г. | 9,2 |  |
|  | 2018 г. | 20,0 |  |
|  | 2019 г. | 20,0 |  |
|  | 2020 г. | 20,0 |  |
|  | 2021 г. | 20,0 |  |
|  | 2022 г. | 20,0 |  |
|  | Итого 2015 - 2022 гг. | 128,5 |  |
|  | Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования "Алнашский район" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1) Уменьшение числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами, и участников незаконного оборота наркотиков; 2) сокращение количества преступлений, связанных с употреблением психоактивных веществ; 3) уменьшение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем (в том числе пивом), токсическими веществами и табаком; 4) выявление лиц из "группы риска"; 5) повышение информированности населения по проблемам злоупотребления психоактивными веществами; 6) повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков. |  |  |

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется программа.

Программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Алнашском  районе" на 2015  -  2021  г.г. (далее – Программа) представляет собой систему мероприятий по профилактике зависимостей от наркотических и психоактивных веществ, осуществляемую органами местного самоуправления, в целях ее снижения среди населения  Алнашского района. Данная программа является продолжением районной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алнашском районе" на 2008  -  2010  годы и 2011  -  2014 годы. В рамках реализации данных программ осуществлен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение системного подхода к осуществлению противодействия распространению наркомании, совершенствование форм и методов профилактики наркомании.

Однако, несмотря на некоторые позитивные результаты, проблема вовлечения подростков и молодежи района в среду наркозависимых, остается актуальной.

Так по состоянию на 01.01.2015  года в наркологическом кабинете бюджетного учреждения здравоохранения "Алнашская РБ МЗ УР" с диагнозом «наркомания» зарегистрировано 2 человека на диспансерном учете и 5 человек на профилактическом учете. Возраст состоящих на данных учетах составляет от 20 до 59 лет. С диагнозом "алкоголизм" зарегистрировано 292 человека, (263 - на диспансерном учете, 29 - на профилактическом), в том числе 74 женщины и 218 мужчин.

За период 2012 – 2014 г.г. на территории Алнашского района правоохранительными органами выявлено и зарегистрировано  19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  Так в 2012 году  возбуждено 5 уголовных дел по  факту, хранения маковой соломы. В 2013 году возбуждено 3 уголовных дела по  таким фактам, как сбыт героина ( 2 дела) и хранение конопли (1 дело). Значительный рост преступлений наблюдается  в 2014 году. За этот год возбуждено 11  уголовных дел по таким фактам, как хранение марихуаны, конопли, маковой соломы (7 дел), культивирование мака (1 дело), сбыт хинолина  (2 дела), хранение хинолина (1 дело).

Характер употребления наркотических средств сезонный, лица, употребляющие наркотические вещества, активизируются в летний период года с появлением мака и дикорастущей конопли.

Продолжается  прослеживаться тенденция роста наркотизации общества, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. Не снижается незаконный оборот наркотиков, новых видов психоактивных веществ. Все чаще отмечается активное использование сети Интернет для  их распространения.

Неблагополучная наркотическая ситуация на территории субъектов ПФО и в целом в Российской Федерации, а также, имеющиеся объективные условия для проникновения наркотических средств на территорию муниципального образования «Алнашский район» объясняют необходимость реализация данной программы на территории района. Данная программа  позволит  комплексно осуществлять необходимые мероприятия и наиболее рационально и адресно использовать финансовые, кадровые и организационные ресурсы.

2. Приоритеты, цели и задачи

Цель – создание условий для эффективного противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,  психотропными веществами и их незаконному обороту  на территории Алнашского района

Задачи: Совершенствование:

1) антинаркотической пропаганды;

2) системы лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков;

3) работы по ограничению доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;

4) технологий, способствующих противодействию незаконному обороту наркотиков;

5) межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их обороту;

3. Целевые показатели (индикаторы)

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении N  1

| Наименование индикатора | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Количество зарегистрированных преступлений, связанных с НОН | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2)Количество зарегистрированных административных правонарушений, связанных с НОН | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 3) Количество мероприятий проведенных для всех категорий населения | 88 | 90 | 90 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 |

4. Сроки реализации программы.

Программа реализуется в 2015  -  2022  годах.

Этапы реализации программы не предусмотрены

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач программы.

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс основных организационно - практических мероприятий по 3-м направлениям:

5.1. Организационные и правовые мероприятия:

Организационно-методическая деятельность, совершенствование нормативно - правовой базы, проведение социологических исследований, координация деятельности общественных организаций и религиозных конфессий в области борьбы с наркоманией, организация межведомственного обмена информацией, мероприятия по усилению контроля за использованием и хранением наркотических веществ в учреждениях. Ежегодная разработка плана профилактических мероприятий с указанием конкретных сроков и исполнителей.

5.2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами:

Разработка и совершенствование методов профилактики злоупотребления наркотиками, повышение уровня квалификации специалистов, формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, проведение профилактических массовых мероприятий, поддержка добровольческого движения.

5.3. Приобретение расходных материалов для определения наркотических средств в биологических жидкостях.

Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении 2.

6. Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования не предусмотрены.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках муниципальной программы.

Прогноз сводных  показателей не требуется

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

Для успешной работы организовано взаимодействие с отделом полиции "Алнашский", БУЗ "Алнашская РБ МЗ УР", Управлением образования, Управлением культуры, межнациональных отношений и туризма, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО "Алнашский район", МБУ "МЦ "Ошмес", отделом по физической культуре и спорту, редакцией районной газеты "Алнашский колхозник".

9. Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Алнашский район".

Общая сумма финансирования с 2015 по 2022  годы -  ___128, 5____ тыс.  руб.

Финансовое обеспечение программы (в тыс.  руб.) с распределением расходов по годам, источникам финансирования и основным мероприятиям приведено в приложениях 5, 6.

В ходе реализации программы при необходимости допускается корректировка плановых значений финансирования в установленном порядке.

10. Риски и меры по управлению рисками.

Риски реализации муниципальной программы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | Внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов муниципального образования "Алнашский район", касающихся сферы реализации муниципальной программы |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями, участвующими в реализации муниципальной программы | Мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями мероприятий муниципальной программы |
| Потеря актуальности мероприятий программы | - мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри программы |

11. Конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка эффективности.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основании следующих показателей:

1. Своевременная и правильная оценка масштабов распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков;

2. Приостановление роста злоупотребления наркотическими средствами;

3. Снижение преступности, связанной с наркотическими средствами;

4.Совершенствование методик лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

5. Активизация работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и предупреждению преступлений и правонарушений, связанных с наркотическими средствами;

6. Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств.

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать положительное влияние на различные стороны жизни населения Алнашского района Реализация программы и сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков на 10-15  процентов к 2022  году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с пресечением незаконного потребления наркотиков в Алнашском районе. Предполагается, что реализация программы будет способствовать:

- повышению качества работы правоохранительных органов в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков;

- снижению темпов роста наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества;

- выявление и уничтожение незаконных посевов и дикорастущих растений наркосодержащих культур; стабилизации заболеваемости наркоманией;

- содействие увеличению охвата лечением больных наркоманией;

- своевременному осуществлению мониторинга распространения наркомании; повышению антинаркотической ориентации общества;

- созданию единой межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и обобщения информации о фактах незаконного оборота наркотиков и причастных к ним лицах.

- уменьшение числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами, и участников незаконного оборота наркотиков;

- сокращение количества преступлений, связанных с употреблением психоактивных веществ;

- уменьшение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем (в том числе пивом), токсическими веществами и табаком;

- выявление лиц из "группы риска";

- повышение информированности населения по проблемам злоупотребления психоактивными веществами;

- повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков.

Оценка эффективности программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального  образования «Алнашский район» утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Алнашский  район" от 03.04.2014 №269

Приложение 1.

к муниципальной программе

"Комплексные меры противодействия

немедицинскому потреблению наркотических

средств и их незаконному обороту"

на 2015  -  2022  годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

| Код аналитической программной классификации |  |  | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
| МП | Пп |  |  |  |  | прогноз | прогноз |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 |  | 1 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с НОН | ед. | 6 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |

Приложение 2.

к муниципальной программе

"Комплексные меры противодействия

немедицинскому потреблению наркотических

средств и их незаконному обороту"

на 2015  -  2022  годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 |  |  | 1. Организационные и правовые мероприятия | Отделение полиции "Алнашское" Управление культуры, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, отдел по делам молодежи , отдел по физической культуре и спорту, МБУ "МЦ Ошмес" , отдел по делам семьи, опеки, попечительства и несовершеннолетних. | 2015-2022 г.г. | Укрепление правопорядка, снижение уровня преступности. |  |
| 1 | 00 |  |  | 2. Профилактические мероприятия |  | 2015-2022 г.г. | Снижение числа правонарушений, трудоустройство и занятость в каникулярное время, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка. |  |
| 1 | 00 |  |  | 3. Приобретение расходных материалов для определения наркотических средств в биологических жидкостях. | БУЗ "Алнашская РБ МЗ УР" | 2015-2022 г.г. | Улучшение материально- технической базы |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Комплексные меры противодействия

немедицинскому потреблению наркотических

средств и их незаконному обороту"

на 2015  -  2022 годы

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования |  | Показатель применения меры |  | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 00 |  |  |  | Меры муниципального регулирования в рамках программы "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Алнашском районе" на 2015 - 2022 г.г.".не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Комплексные меры противодействия

немедицинскому потреблению наркотических

средств и их незаконному обороту"

на 2015  -  2022  годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 |  |  |  | Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках программы "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Алнашском районе" на 2015 - 2022 г.г.". не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5.

к муниципальной программе

"Комплексные меры противодействия

немедицинскому потреблению наркотических

средств и их незаконному обороту"

на 2015  -  2022  годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Алнашский район".

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Алнашский район", тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 00 |  |  | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Алнашском районе" на 2015 - 2022 г.г.". | Всего | 017 | 07 | 07 | 1000061920 | 612 | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 | 00 |  |  |  | Администрация муниципального образования "Алнашский район" | 017 | 07 | 07 | 1000061920 | 612 | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Приложение 6.

к муниципальной программе

"Комплексные меры противодействия

немедицинскому потреблению наркотических

средств и их незаконному обороту"

на 2015  -  2022  годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Алнашском районе" на 2015 - 2022 г.г.". | Всего | 128,5 | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Алнашский район" | 128,5 | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета Алнашского района | 128,5 | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |