1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Алнашский район» по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель | Управление образования Администрации МО «Алнашский район» |
| Соисполнители | Администрация МО «Алнашский район», дошкольные образовательные организации |
| Цель | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Алнашский район», повышение его доступности и качества |
| Задачи | 1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Алнашский район». 2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования. 4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях. 6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных организациях качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных организациях. 7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов. 2) Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1-7 лет, процентов. 3) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций, процентов. 4) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, рублей. 5) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, процентов |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Алнашского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета составит 937722,2 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета Алнашского района – 209222,0 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 714268,1 тыс. рублей, субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 38704,5 тыс. руб., иных средств -11527,6 тыс. руб. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; В том числе:. Собственные средства бюджета Алнашского района; Субвенции из бюджета УР; Субсидии из бюджета УР; Иные источники. 2015 г.; 75825,2; 14858,3; 51552,7; 9414,2; 0. 2016 г.; 75729,9; 17026,0; 51062,7; 7641,2; 0. 2017 г.; 82699,5; 19601,0; 52278,5; 4829,0; 5991,0. 2018 г.; 96590,1; 22449,5; 63831,2; 4772,8; 5536,6. 2019 г.; 109370,7; 32369,8; 69946,5; 7054,4; 0,0. 2020 г.; 103706,5; 20706,7; 78484,8; 4545,0; 0,0. 2021 г.; 113643,4; 26239,5; 86927,9; 476,0; 0,0. 2022 г.; 88829,5; 22079,1; 66748,5; 1,9; 0,0. 2023 г.; 75017,5; 12773,8; 62243,7; 0,0; 0,0. 2024 г.; 76453,0; 10559,1; 65893,9; 0,0; 0,0. 2025 г.; 75856,9; 10559,1; 65297,8; 0,0; 0,0. Итого 2015-2025 гг.; 973722,2; 209222,0; 714268,1; 38704,5; 11527,6. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования; 2) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1.1. Характеристика сферы деятельности

На территории  МО «Алнашский  район» по состоянию на конец 2013 года функционирует 30 муниципальных образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования; их воспитанникам  являются 1581 ребенок.

Всего численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на конец 2013 года в МО составила 1908 человек. Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 1 до 6 лет предполагает увеличение численности детей данной возрастной категории.

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, человек | 1908 | 2042 | 2053 | 2076 | 2112 | 2125 | 2133 | 2140 |
| Темп роста к предыдущему году, процентов | 102,1 | 107,0 | 100,5 | 101,7 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

Охват детей программами дошкольного образования в 2013 году для детей в возрасте от 0 года до 7 лет составил 69 процентов, что соответствует среднему показателю по Удмуртской Республике и выше, чем в Приволжском федеральном округе (64 процента) и в целом по России (62,5 процента). Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, стоящие на учете, получают дошкольное образование. На учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации  на конец 2013 года состоит 439 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации реализуется комплекс мер, в числе которых:

- увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания;

- расширение альтернативных форм дошкольного образования;

- строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций;

В  2013 году  завершено  строительство  Шайтановской  начальной  школы-детского  сада  на  15  мест  для  дошкольников,  завершена  реконструкция Казаковского СДК  для  дошкольной  группы  на  20  мест  и  Техникумовской  СОШ  с  3  дошкольными  группами  на  56  мест.  В  2014  году  завершено  строительство  Сям-Каксинской  ООШ  с  дошкольной  группой  на  20  мест. В 2019 году завершено строительство здания дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной на 80 мест по адресу: Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Дубки, 1а. В 2020 году планируется строительство   здания дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной на 80 мест по адресу: Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Первомайская, 11.

Из 16 детских садов 3 сада относятся ко 2 категории и 13 – к третьей категории. В муниципальном  образовании работает одна группа кратковременного пребывания детей, 2 группы  надомного  образования.  Все дошкольные образовательные организации в районе  являются  муниципальными.

Все  образовательные  организации,  реализующие  программу  дошкольного  образования,  кадрами  обеспечены. Всего  работает  404  работника,  в  том  числе  169  педагогических  и

руководящих  работников,  Из  них  имеют  высшее  образование  94  человека, что  составляет 56%. Высшую  квалификационную   категорию  имеют  3  человека, первую  -61,  вторую -30,  соответствуют  занимаемой  должности -15  человек.

Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2013 году составила 11341,2  рубля..

Все муниципальные дошкольные образовательные организации муниципального  образования имеют свой сайт в сети  Интернет.

Существует возможность получения муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также будет возможность постановки  на соответствующий учет в электронном виде .

1.2. Приоритеты, цели и задачи

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного образования входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере дошкольного образования, а именно:

- достичь 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»);

- довести к 2013 году среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования соответствующего региона (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области социальной политики»);

- обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, принято распоряжение Президента Удмуртской Республики от 27 августа 2012 г. № 239-РП «О реализации поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике».

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки», который включает в себя мероприятия в сфере дошкольного образования по следующим направлениям:

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

К полномочиям органов местного самоуправления  в сфере дошкольного образования Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отнесены:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

.

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления с 1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации.

Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ органы местного самоуправления МО «Алнашский  район» наделены следующими государственными полномочиями Удмуртской Республики:

1) по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

2) по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии.

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования в МО «Алнашский  район» исходя из установленных и переданных полномочий, с учетом приоритетов государственной политики определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Алнашский  район», повышение его доступности и качества.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Алнашский  район»

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях;

- обеспечение детей в дошкольных образовательных организациях качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных организациях;

- внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;

- развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования.

1.3. Целевые показатели (индикаторы)

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов.

Показатель характеризует охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным образованием. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2) Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов.

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципальном образовании. Предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует безопасность условий для образования и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Показатель предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

4) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, рублей.

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии педагога, влияет на качество дошкольного образования. Показатель предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

5) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, процентов.

Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования потребителями. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2025 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  в муниципальном образовании «Алнашский  район».

Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Алнашский  район», утвержденный постановлением Администрации МО «Алнашский  район» от 30  августа 2012 года № 829.

- Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, путем выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Предоставляются муниципальные услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- содержание и воспитание в образовательных организациях.

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям МО «Алнашский  район» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет:

- субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- средств бюджета МО «Алнашский  район» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями.

- Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ государственных полномочий Удмуртской Республики по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии. Соответствующие меры социальной поддержки установлены Законом Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 г. № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике».

- Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на иные цели. Основное мероприятие реализуется, в том числе, в целях обеспечения требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

- Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ЦП «Детское и школьное питание»).

- Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения»).

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями, мониторинг предписаний надзорных органов и принятие мер реагирования.

- Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций.

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, в том числе за счет выполнения наказов избирателей.

- Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Алнашский  район».

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на включение объектов дошкольного образования в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики .

- Строительство зданий для дошкольных образовательных организаций на территории МО «Алнашский  район».

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на включение объектов дошкольного образования в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики. Количество  объектов капитального строительства:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

11)Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

- организация работы инновационных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей;

- организация работы городских методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования;

- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования;

- уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований  к условиям организации дошкольного образования);

- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования.

12)Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимула для муниципальных общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств.

13)Организация подготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках основного мероприятия осуществляется целевой набор на подготовку кадров для муниципальных организаций дошкольного образования, а также повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций. Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики.

14)Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить муниципальным правовым актом порядок и методику проведения оценки независимой оценки качества дошкольного образования в МО «Алнашский  район»; затем - регулярно проводить такую оценку.

15)Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций.

В рамках основного мероприятия планируется:

- разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника.

16)Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО «Алнашский  район»

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

- взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;

- подготовка и публикация информации на официальном сайте Управления  образования Администрации Алнашского  района об организации предоставления дошкольного образования  муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования;

- осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций.

17)Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

- организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);

- рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования;

- публикация на официальном сайте Администрации МО «Алнашский  район» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации Алнашского  района, его структурных подразделениях, а также муниципальных организациях дошкольного образования, контактных телефонах и адресах электронной почты.

.

1.6. Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации МО «Алнашский  район» от 6 августа  2013 года   № 768  утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования   в муниципальном образовании «Алнашский  район».

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ за присмотр и уход за ребенком  Постановлением Администрации  МО «Алнашский  район» от  11.04.2013 года  №344 установлена  плата, взимаемая  с  родителей  (законных  представителей) и  ее  размер, определены  отдельные  категории,  пользующиеся  льготами  при  оплате  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования.

Постановлением Администрации МО «Алнашский  район» от 12 декабря 2013 года №1264  утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Алнашский  район», направленные на повышение эффективности образования и науки». Указанный План мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в дошкольном образовании на период 2012-2018 годов.

Постановлением Администрации МО «Алнашский  район» от 9 августа 2013 года № 780 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению образования  Администрации  Алнашского  района.

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие муниципальные услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- содержание и воспитание в образовательных организациях.

Указанные муниципальные услуги включены в перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления образования  Администрации  Алнашского  района в качестве основных видов деятельности, утвержденный Постановлением МО «Алнашский  район» от 30 августа 2012 года №829

Оказывают соответствующие муниципальные услуги муниципальные бюджетные   дошкольные образовательные организации МО «Алнашский  район».

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям:

- определение объектов дошкольного образования  для включения в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях реконструкции и нового строительства;

- софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития дошкольного образования;

- исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлению мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии;

- согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования;

- подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные дошкольные образовательные организации.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе дошкольного образования  осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Можге.

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

К управлению муниципальными дошкольными образовательными организациями привлекаются родители.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере дошкольного образования.

1.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета МО «Алнашский  район», в том числе:

- субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики;

- доходы от оказания платных услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями;

- плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях  (родительская плата за содержание ребенка в муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО «Алнашский  район»);

- средства, привлекаемые муниципальными дошкольными образовательными организациями, педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере дошкольного образования (гранты).

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета  составит 973722,2 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета Алнашского района – 209222,0 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 714868,1 тыс. рублей, субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 38704,5 тыс. руб., иных средств -11527,6 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета МО «Алнашский  район» по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

| Годы реализации | Всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства бюджета Алнашского района | Субвенции из бюджета УР | Субсидии из бюджета УР | Иные источники |
| 2015 г. | 75825,2 | 14858,3 | 51552,7 | 9414,2 | 0 |
| 2016 г. | 75729,9 | 17026,0 | 51062,7 | 7641,2 | 0 |
| 2017 г. | 82699,5 | 19601,0 | 52278,5 | 4829,0 | 5991,0 |
| 2018 г. | 96590,1 | 22449,5 | 63831,2 | 4772,8 | 5536,6 |
| 2019 г. | 109370,7 | 32369,8 | 69946,5 | 7054,4 | 0,0 |
| 2020 г. | 103706,5 | 20706,7 | 78484,8 | 4545,0 | 0,0 |
| 2021 г. | 113643,4 | 26239,5 | 86927,9 | 476,0 | 0,0 |
| 2022 г. | 88829,5 | 22079,1 | 66748,5 | 1,9 | 0,0 |
| 2023 г. | 75017,5 | 12773,8 | 62243,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 г. | 76453,0 | 10559,1 | 65893,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 75856,9 | 10559,1 | 65297,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого 2015-2025 гг. | 973722,2 | 209222,0 | 714268,1 | 38704,5 | 11527,6 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Алнашский  район» сформировано:

- на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете МО «Алнашский  район» на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов;

- на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 1,08; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036.,на 2020 год-1,031.

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дошкольного образования МО «Алнашский  район» будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Алнашский  район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 11527,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Алнашский  район»  на 2014 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2015 год – 1,047, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036, на 2020 год-1,031.

.1.10. Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объектов дошкольного образования  будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики.

- Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере дошкольного образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества.

- Природные или техногенные чрезвычайные ситуации

Для дошкольных образовательных организаций существует вероятность оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от аварий на режимных и промышленных объектах или вследствие несанкционированных захоронений опасных отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф муниципальные дошкольные образовательные организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В  муниципальном  образовании разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных дошкольных образовательных организациях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Социально-психологические риски

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере дошкольного образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных организаций, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

- Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной  деятельности.

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение для всех детей в возрасте от 2 мес до 7 лет возможности получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития  вариативных форм  дошкольного  образования;

- повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования;

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов.

4) Оказание социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.